## Summary
UAT Checklist — Data Exchange
No. | User Role | Not Executed | In Progress | Passed | Skipped | Failed | Blocked | Total | Remark
1 | ผู้ใช้งานภายนอก | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
3 | ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5 | ผู้ดูแลระบบ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Total by Status |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45

## Data Exchange
Test Case No. | Module | Test Description | Test Data | Precondition | Test Step | Test Expected Result | Test Result | Planned UAT Date | Actual UAT Date | Test By | Remark
ผู้ใช้งานภายนอก (Scenario: ยังไม่สมัครหรือ Login เข้าระบบ เห็นเฉพาะ Landing Page และเริ่มต้นสมัครสมาชิกหรือ Login)
EXT-001 | ผู้ใช้งานภายนอก | เข้าใช้งานหน้าระบบ (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เปิด Chrome/Edge แบบ InPrivate และตรวจว่าไม่มี Session เดิม 2. เข้า URL : http://dexuat.duckdns.org:3003 ระบบจากแถบ Address 3. รอหน้า Landing Page โหลดจนเสร็จและเลื่อนจากส่วนบนถึง Footer 4. ตรวจเมนู ข้อความ สถิติ Features ขั้นตอนใช้งาน CTA และรูปภาพ | หน้าโหลดสำเร็จ เมนู สถิติ Features ขั้นตอนใช้งาน CTA และ Footer แสดงครบ | Not Executed
EXT-002 | ผู้ใช้งานภายนอก | ทดสอบเมนูสาธารณะ(TOR : 5.7.8 (1),(2),(9) ) |  |  | 1. เริ่มจากหน้า Landing Page โดยยังไม่ Login 2. คลิกเมนู หน้าแรก เกี่ยวกับเรา และติดต่อเรา ทีละรายการ 3. ตรวจ URL ชื่อหน้า Breadcrumb และเนื้อหาหลักหลังเปลี่ยนหน้า 4. ใช้ปุ่ม Back/Forward ของ Browser แล้วตรวจว่าหน้าไม่ผิดลำดับ 5. ตรวจว่าไม่มีหน้า 404 หน้าว่าง หรือข้อความ Error | URL และเนื้อหาตรงเมนู ไม่มี 404 หรือหน้าว่าง | Not Executed
EXT-003 | ผู้ใช้งานภายนอก | สมัครสมาชิกครบขั้นตอน(TOR : 5.7.8 (1)-(4),(6),(7)) |  |  | 1. เปิดหน้า Register จาก Landing/Login แล้วกด สมัครสมาชิก 2. กรอก Username และอีเมลไม่ซ้ำ พร้อม Password/Confirm Password ตรงกัน 3. กดถัดไป กรอกข้อมูลส่วนตัว หน่วยงาน/องค์กร(ไม่บังคับ) และช่องบังคับทุกขั้น 4. ตรวจทาน ยอมรับเงื่อนไข แล้วกดยืนยันสมัคร 5. ตรวจข้อความสำเร็จ สถานะรอยืนยันอีเมล และบันทึก Registration Log 6. ยืนยันอีเมลที่ถูกส่งไม่ mail ที่บันทึกไว้ | ตรวจรูปแบบ/ความซ้ำ บันทึกสำเร็จ ส่งยืนยันอีเมล และเข้าสถานะรออนุมัติ | Not Executed
EXT-004 | ผู้ใช้งานภายนอก | เข้าสู่ระบบสำเร็จ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เปิดหน้า Login และกรอกข้อมูลถูกต้อง 2. เลือก/ไม่เลือก Remember me ตามรอบทดสอบแล้วกดเข้าสู่ระบบ 3. รอ Redirect และตรวจชื่อผู้ใช้ บทบาท เมนู และหน้าเริ่มต้น 4. Refresh หน้าเพื่อยืนยัน Session และบันทึกภาพหลัง Login | เข้าสู่หน้าที่กำหนดตามบทบาท สร้าง Session และแสดงชื่อผู้ใช้ถูกต้อง | Not Executed
EXT-005 | ผู้ใช้งานภายนอก | ออกจากระบบ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. Login ด้วยบัญชี Active ให้สำเร็จ 2. กดเมนูผู้ใช้และเลือก ออกจากระบบ 3. ตรวจว่า Redirect ไป Landing/Login และชื่อผู้ใช้หายไป 4. กด Back และเปิด URL ภายในจาก Bookmark 5. ตรวจว่าระบบขอ Login ใหม่และ Session เดิมใช้ไม่ได้ | ล้าง Session และถูกส่งกลับหน้าเข้าสู่ระบบทุกกรณี | Not Executed
EXT-006 | ผู้ใช้งานภายนอก | เข้าสู่ระบบผิด (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เปิดหน้า Login ในหน้าต่างใหม่ที่ไม่มี Session 2. กรอก Username ถูกต้องและ Password ผิด 3. กดเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้งและบันทึกข้อความแจ้งเตือน/จำนวนครั้งคงเหลือ 4. ตรวจว่า URL ยังเป็นหน้า Login และเมนูภายในไม่ปรากฏ 5. ตรวจ Log การเข้าสู่ระบบล้มเหลวด้วยบัญชี | ไม่สร้าง Session ไม่เปิดเผยว่าฟิลด์ใดถูก และแสดงจำนวนครั้งคงเหลือเหมาะสม | Not Executed
EXT-007 | ผู้ใช้งานภายนอก | ลืมรหัสผ่าน(TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เปิดหน้า Login และคลิก Forgot password 2. กรอก Username ที่มีอีเมลลงทะเบียนแล้วและกดส่งคำขอ 3. ตรวจข้อความยืนยันและกล่องอีเมลของบัญชีทดสอบ 4. ใช้ลิงก์/รหัสที่ได้รับตั้งรหัสผ่านใหม่ตามนโยบาย 5. ทดสอบลิงก์เดิมซ้ำและ Login ด้วยรหัสใหม่เพื่อยืนยันการหมดอายุ/ใช้ซ้ำไม่ได้ | ส่งคำขอสำเร็จ ลิงก์/รหัสหมดอายุ ใช้ซ้ำไม่ได้ และไม่เปิดเผยการมีอยู่ของบัญชี | Not Executed
EXT-008 | ผู้ใช้งานภายนอก | ล็อกบัญชีเมื่อผิดซ้ำ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เตรียมบัญชีทดสอบสำหรับล็อกโดยเฉพาะ 2. กรอก Password ผิดซ้ำตามจำนวนครั้งสูงสุดที่กำหนด 3. บันทึกข้อความทุกครั้งและเวลาที่บัญชีถูกล็อก 4. กรอก Password ถูกต้องทันทีหลังถูกล็อก 5. ตรวจว่ายังเข้าไม่ได้ มีข้อความ/วิธีปลดล็อก และมี Audit Log | บัญชีถูกล็อกชั่วคราว มี Audit Log และแจ้งวิธีปลดล็อก | Not Executed
ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) (Scenario: สมัครเข้าสู่ระบบแล้ว เห็นข้อมูล Public แต่ข้อมูล Private จะเห็นเฉพาะ Metadata และต้องร้องขอสิทธิ์ก่อน)
GEN-001 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | Login สำเร็จ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เข้า URL ระบบ Data Exchange 2. กรอก Username : ตามที่กำหนด 3. กรอก Password : ตามที่กำหนด 4. กดปุ่ม Login (เข้าสู่ระบบ) 5. รอ redirect ไปหน้าหลัก | เข้าสู่หน้าที่กำหนดตามบทบาท สร้าง Session และแสดงชื่อผู้ใช้ถูกต้อง | Not Executed
GEN-002 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ค้นหาด้วยคำสำคัญ (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปแล้วเปิดเมนู บัญชีข้อมูล 2. กรอกคำค้นจากชื่อ Dataset ภาษาไทยและกดค้นหา 3. ล้างค่าและค้นด้วยคำภาษาอังกฤษ/คำใน Tag 4. เลือกคำแนะนำ Auto Complete ถ้ามี 5. ตรวจผลลัพธ์ จำนวนรายการ คำค้น และความเกี่ยวข้องของข้อมูล | รายการตรงเงื่อนไข จำนวนผลลัพธ์และคำค้นแสดงถูกต้อง | Not Executed
GEN-003 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ตัวกรองและล้างค่า (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เปิด Catalog ด้วยค่าตั้งต้นและบันทึกจำนวนรวม 2. เลือกหมวดหมู่หนึ่ง ระดับการเข้าถึง และรูปแบบไฟล์ 3. ตรวจรายการหลังเลือกแต่ละ Filter และตัวเลข Facet 4. เลือกหลายค่าตามที่ระบบรองรับ แล้ว Refresh หน้า 5. กดล้าง Filter และยืนยันค่ากับจำนวนรวมกลับสู่ค่าเริ่มต้น | ผลลัพธ์เป็น AND/OR ตามข้อกำหนด ตัวเลข facet ถูกต้อง และกลับค่าเริ่มต้นเมื่อล้าง | Not Executed
GEN-004 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | เรียงลำดับและแบ่งหน้า(TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. ค้นหา/กรองให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งหน้า 2. เลือกเรียงตาม เกี่ยวข้องมากที่สุด แล้วบันทึกลำดับ 3 รายการแรก 3. เปลี่ยนเป็น ใหม่ล่าสุด และยอดนิยม ทีละค่า 4. เปลี่ยนหน้าไปหน้า 2 แล้วกลับหน้า 1 5. ตรวจไม่มีรายการซ้ำ/ตกหล่น และ Filter/Sort ยังคงเดิม | ลำดับถูกต้อง ไม่ซ้ำ/ตกหล่น และคง filter ข้ามหน้า | Not Executed
GEN-005 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | รายละเอียดชุดข้อมูล (TOR : 5.7.2; 5.7.8 (9)) |  |  | 1. จาก Catalog คลิก Dataset ที่กำหนดไว้ในข้อมูลทดสอบ 2. ตรวจชื่อ Dataset ID เจ้าของ คำอธิบาย หมวดหมู่ Sensitivity และรูปแบบไฟล์ 3. ตรวจจำนวนระเบียน วันที่สร้าง/ปรับปรุง Tags และ Metadata อื่น 4. ตรวจปุ่ม Download, Request Access หรือ API ให้ตรงสิทธิ์ | ชื่อ เจ้าของ คำอธิบาย Sensitivity รูปแบบ จำนวนระเบียน วันที่ และ Metadata แสดงถูกต้องไม่มีข้อมูลผิดรูปแบบ | Not Executed
GEN-006 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | รายการโปรด(TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปและเปิด Dataset ที่ยังไม่เป็นรายการโปรด 2. คลิกไอคอนเพิ่มรายการโปรดและตรวจสถานะเปลี่ยน 3. เปิดเมนูรายการโปรดและยืนยันว่าพบ Dataset 4. ลบออกจากรายการโปรดและยืนยันว่าหายทั้งสองหน้า | สถานะโปรดเปลี่ยนทันทีและคงอยู่เฉพาะผู้ใช้ | Not Executed
GEN-007 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ดาวน์โหลด Public (TOR : 5.7.8 (9) ) |  |  | 1. เลือก Dataset แบบ Public ที่มีไฟล์ CSV/XLS 2. กด Download/Export และเลือกรูปแบบแรก 3. เปิดไฟล์ ตรวจชื่อไฟล์ Header Encoding จำนวนแถวตัวอย่าง และข้อมูล | ไฟล์ดาวน์โหลดได้ ชื่อ/ชนิด/encoding/ข้อมูลถูกต้อง | Not Executed
GEN-008 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ขอสิทธิ์ Restricted/PII (TOR : 5.7.5 (3)-(8); 5.7.8 (9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์ Dataset Private 2. เปิดรายละเอียด Dataset และยืนยันว่าเห็นเฉพาะ Metadata 3. กด Request Access เลือก Dataset/Field ระบุวัตถุประสงค์ 4. ตรวจทานแล้วกดส่งเพียงครั้งเดียว 5. ตรวจเลขคำขอ สถานะ Pending การแจ้งเตือน และไม่สามารถดาวน์โหลดก่อนอนุมัติ | เปิดหน้าหรือเมนูที่ระบุได้สำเร็จ และระบบแสดงเฉพาะเมนูที่บทบาทนี้มีสิทธิ์ ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์หรือดูข้อมูลได้ก่อนอนุมัติ ขึ้นสถานะรออนุมัติ | Not Executed
GEN-009 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ตรวจข้อมูล Private ก่อนอนุมัติ (TOR : 5.7.5 (8); 5.7.8 (4),(9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์ Dataset Private 2. ค้นหา Dataset Private จาก Catalog และเปิดรายละเอียด 3. ตรวจ Metadata ที่อนุญาตให้แสดงและลองคลิก Download/API หามี Function ขึ้นมาให้กด | เห็นเฉพาะ Metadata ไม่เห็นเนื้อหาหรือดาวน์โหลด และมีปุ่มร้องขอสิทธิ์ | Not Executed
GEN-010 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | แก้ไขโปรไฟล์(TOR : 5.7.8 (8),(9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปและเปิด Profile > Personal Info 2. บันทึกค่าเดิม แล้วแก้ First Name, Last Name และ Usage Objectiveแล้วกด Save Changes 3. Refresh/Logout-Login และตรวจข้อมูล Header/Profile | Save ตรวจรูปแบบและบันทึก Header อัปเดตสอดคล้อง | Not Executed
GEN-011 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | เปลี่ยนรหัสผ่านจากหน้าโปร์ไฟล์(TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เปิด Profile > Security ด้วยบัญชีทดสอบ 2. กรอกรหัสผ่านเดิม รหัสใหม่ที่ผ่าน Policy และ Confirm ให้ตรง 3. กดบันทึกและตรวจข้อความสำเร็จ 4. ทดลองใช้ Session เก่าหรือ Browser อีกหน้าต่าง 5. Logout แล้ว Login ด้วยรหัสเดิมและรหัสใหม่เพื่อยืนยันการเปลี่ยน | ตรวจรหัสเดิม/ความแข็งแรง เปลี่ยนสำเร็จ ยกเลิก Session เก่า และไม่เก็บรหัสผ่านแบบอ่านได้ | Not Executed
GEN-012 | ผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล Private) | ตรวจข้อมูล Private ก่อนอนุมัติ (TOR : 5.7.5 (8); 5.7.8 (4),(9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์ Dataset Private 2. ค้นหา Dataset Private จาก Catalog และเปิดรายละเอียด 3. ตรวจ Metadata ที่อนุญาตให้แสดงและลองคลิก Download/API 4. เปิด Developer Tools ตรวจ Response เพื่อยืนยันว่าไม่มีเนื้อหาถูกส่ง | เห็นเฉพาะ Metadata ไม่เห็นเนื้อหาหรือดาวน์โหลด และมีปุ่มร้องขอสิทธิ์ | Not Executed
ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset (Scenario : Login และได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถเข้าถึงข้อมูลตาม Dataset และ Field ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น)
INT-001 | ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset | เข้าถึง Dataset หลังได้รับสิทธิ์ (TOR : 5.7.5 (3)-(5),(8); 5.7.8 (9)) |  |  | 1. ให้ผู้ดูแลอนุมัติสิทธิ์ Dataset Private แก่ผู้ใช้ภายใน 2. Logout/Login ใหม่ด้วยผู้ใช้ภายใน 3. เปิด Dataset จาก Catalog/ลิงก์ตรงและดูรายละเอียด 4. ตรวจสถานะสิทธิ์ ข้อมูลที่เห็น | เข้าถึง Dataset ได้ตามช่วงเวลาและสิทธิ์ที่อนุมัติ | Not Executed
INT-002 | ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset | ดาวน์โหลด ข้อมูล Private ที่ได้รับสิทธิ์ (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ใช้ภายในที่ได้รับสิทธิ์ Dataset Private แล้ว 2. เปิด Dataset และเลือก Export รูปแบบที่ได้รับอนุมัติ 3. ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ ตรวจชื่อ Dataset, Field และจำนวนแถวตัวอย่าง | ดาวน์โหลดได้เฉพาะรูปแบบและข้อมูลที่อนุมัติ พร้อมบันทึก Log | Not Executed
INT-003 | ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset | เข้าถึงพจนาณุกรมข้อมูลได้เห็น , Field และจำนวนแถวตัวอย่าง |  |  | 1. เปิด Dataset และเลือก พจนาณุกรม 2. ตรวจชื่อ Dataset, Field และจำนวนแถวตัวอย่าง | แสดง Dataset, Field และจำนวนแถวตัวอย่างตามสิทธิ์ | Not Executed
INT-004 | ผู้ใช้งานภายในที่มีสิทธิ์ใน Dataset | เข้าถึง Dashboard ได้ตามสิทธิ์ |  |  | 1. เปิด Dataset และเลือก Dashboard 2. สามารถเข้าถึง Dashboard และเข้าชมได้ตามสิทธิ์ | แสดง Dashboard และเข้าชมได้ตามสิทธิ์ | Not Executed
ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน (Scenario: สร้าง Dataset,จัดการข้อมูลของหน่วยงานตนเองและอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ร้องขอเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน)
ORG-001 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | Login สำเร็จ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เข้า URL ระบบ Data Exchange 2. กรอก Username : ตามที่กำหนด 3. กรอก Password : ตามที่กำหนด 4. กดปุ่ม Login (เข้าสู่ระบบ) 5. รอ redirect ไปหน้าหลัก | เข้าสู่หน้าที่กำหนดตามบทบาท สร้าง Session และแสดงชื่อผู้ใช้ถูกต้อง | Not Executed
ORG-002 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | สร้างชุดข้อมูลข้อมูลครบ(TOR : 5.7.2; 5.7.7 (14)-(16)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงานและเปิด Dataset Management 2. กดเพิ่ม/สร้างชุดข้อมูลใหม่และเลือกประเภทข้อมูล 3. กรอก Core Info, Governance, Technical และ Visualization ด้วยรหัส UAT-DS-002 4. เลือกหน่วยงานตนเองและสถานะ active ก่อน 5. กดบันทึก ตรวจข้อความสำเร็จ และค้นหา Dataset ที่สร้าง | สร้าง Dataset ID ไม่ซ้ำ ค่า Metadata ครบ และ Active/Inactive มีผลตามกำหนด | Not Executed
ORG-003 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | เพิ่มไฟล์ชุดข้อมูล (TOR : 5.7.6 (1),(2); 5.7.7 (1)) |  |  | 1. เปิด Dataset ที่สร้างและเลือกเมนูเพิ่มไฟล์ 2. อัปโหลดไฟล์ CSV/Excel ที่ถูกต้องและรอ Validation | ไฟล์ถูกต้องผ่าน Validation; ไฟล์ผิดถูกปฏิเสธโดยไม่ค้างไฟล์ชั่วคราว | Not Executed
ORG-004 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | เพิ่มลิงก์และสร้าง Dashbaord (TOR : 5.7.6 (1),(2); 5.7.7 (1)) |  |  | 1. เปิด Dataset Management ค้นชุดข้อมูล UAT-DS-002 กดแก้ไข 2. เลือกเพิ่มลิงก์ กรอก URL Resource ที่เข้าถึงได้และบันทึก 3. บันทึกแล้วตรวจ Resource/Dashboard Management ว่าผูกกับ Dataset ถูกต้อง | ตรวจ URL/การเชื่อมต่อ สร้าง ถูกชุดข้อมูลสามารถเข้าใช้งานได้ | Not Executed
ORG-005 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | แก้ไข/ปิดใช้งาน(TOR : 5.7.2; 5.7.5 (1)) |  |  | 1. เปิด Dataset ที่มีอยู่ใน Dataset Management 2. กด Edit เปลี่ยนคำอธิบาย Tags และวันที่ปรับปรุง แล้วบันทึก 3. เปิดหน้ารายละเอียดเพื่อยืนยันค่าใหม่ 4. กลับมาเปลี่ยนสถานะ Active เป็น Inactive 5. เปิด Catalog ด้วย User อื่นและตรวจว่าไม่พบ | ประวัติแก้ไขครบ ค่าใหม่แสดงถูก และ Inactive ไม่ปรากฏหน้าสาธารณะ | Not Executed
ORG-006 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | รายการ Dataset Management (TOR : 5.7.2; 5.7.7 (12),(14)) |  |  | 1. เปิด Dataset Management และบันทึก Total/Active/Inactive 2. กรองตามหมวดหมู่และสถานะทีละค่า 3. ค้นหา Dataset ID/Name ที่กำหนด 4. เปิด Action View/Edit ของรายการที่มีสิทธิ์ 5. เปรียบเทียบจำนวนสรุปกับรายการและตรวจว่า Action ตรงบทบาท | ยอด Total/Active/Inactive ตรงรายการ ตัวกรองและ Action ทำงานถูกสิทธิ์ | Not Executed
ORG-007 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | โหลดคำขอสิทธิ์ข้อมูล (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เตรียมคำขอเข้าถึง Dataset ของหน่วยงานตนเองหนึ่งรายการ 2. Login ด้วยผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงานและเปิดหน้าคำขอสิทธิ์ 3. กด Refresh/เลือกแท็บคำขอข้อมูลและค้นหาเลขคำขอ 4. ยืนยันว่าข้อมูลโหลดได้ครบโดยไม่ขึ้น Error และยังไม่อนุมัติในเคสนี้ | โหลดรายการได้โดยไม่ขึ้นข้อผิดพลาด แยกคำขอสมาชิก/ข้อมูลถูกต้อง | Not Executed
ORG-008 | ผู้ดูแลข้อมูลรายหน่วยงาน | อนุมัติสิทธิ์เฉพาะข้อมูลของหน่วย งาน (TOR : 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เตรียมคำขอสิทธิ์ Dataset ของหน่วยงาน 2. Login ด้วยผู้ดูแลข้อมูลหน่วยงานและเปิดหน้า คำขอ 3. อนุมัติคำขอของหน่วยงาน 4. ค้นหา/เปิดคำขอของหน่วยงาน B และทดลองอนุมัติ 5. ตรวจว่าอนุมัติ A สำเร็จ | อนุมัติได้เฉพาะคำขอของหน่วยงานตน คำขออื่นไม่แสดงหรือถูกปฏิเสธ | Not Executed
ผู้ดูแลระบบ (Scenario: จัดการผู้ใช้ การสมัคร สิทธิ์ กลุ่ม Dataset/API การอนุมัติคำขอ และติดตามการใช้งานทั้งระบบ)
ADM-001 | ผู้ดูแลระบบ | Login สำเร็จ (TOR : 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เข้า URL ระบบ Data Exchange 2. กรอก Username : ตามที่กำหนด 3. กรอก Password : ตามที่กำหนด 4. กดปุ่ม Login (เข้าสู่ระบบ) 5. รอ redirect ไปหน้าหลัก | เข้าสู่หน้าที่กำหนดตามบทบาท สร้าง Session และแสดงชื่อผู้ใช้ถูกต้อง | Not Executed
ADM-002 | ผู้ดูแลระบบ | รายการ API General - เพิ่มและแก้ไข API (TOR : 5.7.5 (1)-(11), 5.7.7 (16) |  |  | ไปที่เมนู API Management > API General ตรวจสอบรายการ API ทั้งหมดที่แสดงในระบบ เลือก API ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม ADD USER ค้นหาและเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการให้สิทธิ์ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง API ให้แก่ผู้ใช้งาน ตั้งค่าวันและเวลาหมดอายุของสิทธิ์การเข้าถึง API ทดสอบเปิดและปิดสิทธิ์การเข้าถึง API ของผู้ใช้งานชั่วคราว ถอนสิทธิ์หรือลบสิทธิ์การเข้าถึง API ของผู้ใช้งานอย่างถาวร | ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการ API เพิ่มผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง API ได้สำเร็จ รวมถึงสามารถตั้งค่าวันหมดอายุ เปิด–ปิดสิทธิ์ชั่วคราว และถอนสิทธิ์อย่างถาวรได้ตามที่กำหนด | Not Executed
ADM-003 | ผู้ดูแลระบบ | API Scopes (TOR : 5.7.5 (3)-(8)) |  |  | 1. เปิด API Scopes/Permission และสร้าง Scope ใหม่ 2. เลือก User/Group, Dataset, Method, Field และช่วงเวลาที่อนุญาต 3. บันทึกแล้วเรียก API ภายใน Scope | อนุญาตเฉพาะ Method/Resource/Field ที่กำหนด และปฏิเสธนอก Scope | Not Executed
ADM-004 | ผู้ดูแลระบบ | API Monitor ช่วงเวลา(TOR : 5.7.5 (9)-(11)) |  |  | 1. เปิด API Monitor และเลือก Today 2. บันทึก Total Hits, Success Rate, Errors, Consumers และกราฟ 3. สลับเป็น 7 Days, 30 Days และ 2 Years 4. เลือก Custom Date ที่ทราบว่ามีข้อมูล 5. ตรวจว่าการ์ด กราฟ และตาราง Log เปลี่ยนตามช่วงเดียวกัน | Total Hits, Success Rate, Errors, Consumers, Trend และ Logs ใช้ช่วงเวลาเดียวกัน | Not Executed
ADM-005 | ผู้ดูแลระบบ | API Logs/Empty state (TOR : 5.7.5 (9)-(11)) |  |  | 1. ตั้งช่วงเวลา API Monitor ที่มีการเรียกใช้งาน 2. ตรวจ Timestamp local, Result, Endpoint, Client IP และ Region ใน Log 3. เปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีข้อมูล 4. ตรวจ Empty state ไม่ขึ้น Error และ Export/Refresh ถ้ามีทำงานถูกต้อง | แสดง Timestamp local, Result, Endpoint, IP, Region ถูกต้อง; empty state ไม่ถือเป็น error | Not Executed
ADM-006 | ผู้ดูแลระบบ | Dashboard (TOR : 5.7.9 (1)-(3)) |  |  | 1. Login ด้วยผู้ดูแลระบบและเปิด Dashboard(หน้าหลัก) 2. รอ KPI กราฟ Recent Datasets และ Recent Activity โหลดครบ 3. เปรียบเทียบตัวเลขกับ API Monitor/Dataset Management | ข้อมูลโหลดครบ วันที่/ตัวเลขสอดคล้องแหล่งข้อมูล และไม่แสดงข้อมูลเกินสิทธิ์ | Not Executed
ADM-007 | ผู้ดูแลระบบ | เพิ่มผู้ใช้ (TOR : 5.7.8 (5),(7),(8)) |  |  | 1. เปิด User Management ด้วยผู้ดูแลระบบและกด Add User 2. กรอก Username/Email ใหม่ ข้อมูลส่วนตัว หน่วยงาน และบทบาทเริ่มต้น 3. บันทึกแล้วค้นหาผู้ใช้จากรายการ 4. ทดลองสร้างซ้ำด้วย Username/Email เดิม 5. ตรวจข้อมูล บทบาท วันที่สร้าง Validation และ Audit Log | ตรวจข้อมูลซ้ำ บันทึกผู้ใช้ และบทบาทเริ่มต้นตรงนโยบาย | Not Executed
ADM-008 | ผู้ดูแลระบบ | เปลี่ยนบทบาทผู้ใช้ (TOR : 5.7.5 (3)-(8); 5.7.8 (8)) |  |  | 1. เลือกผู้ใช้ทั่วไปใน User Management และบันทึกเมนูเดิม 2. เปลี่ยนบทบาทเป็น Admin/บทบาทเป้าหมายและบันทึก 3. Logout แล้ว Login ด้วยผู้ใช้นั้น ตรวจเมนูและสิทธิ์ใหม่ 4. กลับด้วย System Admin และลดสิทธิ์เป็น User 5. Refresh/เปิด URL เดิมและตรวจว่าสิทธิ์เก่าถูกถอน พร้อม Audit Log | สิทธิ์มีผลทันที/ตาม Session policy ไม่คงสิทธิ์เดิม และมี Audit Log | Not Executed
ADM-009 | ผู้ดูแลระบบ | กลุ่มผู้ใช้ (TOR : 5.7.5 (3)-(8); 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เปิด Group User Management และกด Create New Group 2. ตั้งชื่อ UAT_TESTERS และบันทึก 3. เปิด Manage เพิ่มผู้ใช้สองรายและทดลองเพิ่มคนเดิมซ้ำ 4. ลบสมาชิกหนึ่งรายและตรวจจำนวนสมาชิก 5. ลบกลุ่มออก | จำนวนกลุ่ม/สมาชิกอัปเดต สมาชิกไม่ซ้ำ และสามารถลบกลุ่มได้ออกได | Not Executed
ADM-010 | ผู้ดูแลระบบ | กลุ่มชุดข้อมูล (TOR : 5.7.5 (3)-(8); 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เปิด Group Dataset Management และสร้าง/เลือกกลุ่ม UAT_TESTERS 2. กดจัดการชุดข้อมูลและเพิ่ม Dataset ที่กำหนด 3. ทดลองเพิ่ม Dataset เดิมซ้ำแล้วบันทึก 4. Login ด้วยสมาชิกกลุ่มและเปิด Dataset 5. ลบ Dataset ออกจากกลุ่มแล้วตรวจว่าสมาชิกเข้าถึงไม่ได้ตาม Policy | จำนวน Dataset อัปเดต ไม่ผูกซ้ำ และสมาชิกกลุ่มเข้าถึงได้ตามที่กำหนด | Not Executed
ADM-011 | ผู้ดูแลระบบ | Permission Management (TOR : 5.7.5 (3)-(8); 5.7.8 (9)) |  |  | 1. เปิด Permission Management และเลือกบทบาทผู้ใช้งาน 2. เพิ่มหรือแก้ไข บทบาทผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์สำหรับบทบาทในตการเข้าถึง | เพิ่มหรือแก้ไข และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครบตามบทบาทที่กำหนด | Not Executed
ADM-012 | ผู้ดูแลระบบ | จัดการ Organization Management TOR: 5.7.8(5),(9) |  |  | 1. เปิด Organization Management และค้นหาหน่วยงานทดสอบ 2. เพิ่มหน่วยงานใหม่โดยกรอกชื่อ รหัส รายละเอียด และสถานะ 3. แก้ไขชื่อ/รายละเอียดแล้วบันทึก 4. ลบหน่วยงานที่ไม่มีความสัมพันธ์ | 1. รายการและการค้นหาทำงานถูกต้อง 2. เพิ่มหน่วยงานและแสดงในรายการ 3. ข้อมูลที่แก้คงอยู่หลัง Refresh 4. ลบรายการที่ปลอดภัยได้ | Not Executed
ADM-013 | ผู้ดูแลระบบ | จัดการ Category Management TOR: 5.7.2, 5.7.8(9) |  |  | 1. เปิด Category Management และค้นหาหมวดหมู่ 2. เพิ่มหมวดหมู่ใหม่พร้อมชื่อ คำอธิบาย และสถานะ 3. แก้ไขข้อมูลแล้วตรวจใน Dataset filter 4. ลบหมวดหมู่ที่ไม่ถูกใช้ | 1. รายการ/ค้นหาหมวดหมู่ถูกต้อง 2. เพิ่มและแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 3. ชื่อใหม่แสดงในตัวกรอง Dataset 4. ลบรายการที่ไม่ถูกใช้ได้ | Not Executed

## สูตร
Status | คำอธิบาย
Not Executed | ยังไม่เริ่มทดสอบ
In Progress | กำลังดำเนินการทดสอบ
Passed | ผลการทดสอบผ่าน
Skipped | ข้ามการทดสอบ
Failed | ผลการทดสอบไม่ผ่าน
Blocked | ไม่สามารถทดสอบต่อได้